## T-5.4.3
| Tool 5.4.3 |  |  |  | ©Dr. Wolfgang Schröder
Checkliste Projektplan Stellenbesetzung
Die Checkliste soll nach der Genehmigung von der verantwortlichen Führungskraft zusammen mit dem Verantwortlichen für Unterstützungsleistungen - in der Regel ein Mitarbeiter aus der Personalabteilung - erstellt werden. Nicht zutreffende Zeilen sollen gelöscht werden.
Im Bereich:
zu besetzende Position:
Antrag genehmigt am:
Termin der Stellenbesetzung:
Verantwortliche Führungskraft: (Verantwortlich für die Stellenbesetzung)
Verantwortlich für Unterstützung: (Verantwortl. für Termineinhalt. / Prozessqualität)
Pate für die Einarbeitung: (Verantwortlich für Umsetzung Einarbeitungsplan)
A | Aktivitäten bis zur Bewerberauswahl | Aktivitäten auf aktuelle Einstellung anpassen! (Inhalte verändern, hinzufügen, Zeilen löschen, ....)
Nr | Aktion | Hilfsmittel / Unterlage | Termin geplant | Verantwortlich Durchführung | Erledigt am
1 | Auswahlverfahren planen (Methodik, Inhalte, Prozesse, Termine,...)
2 | Interne, externe Stellenausschreibung und Internet-Ausschreibung erstellen (Basis genehmigtes Anforderungsprofil)
3 | Betriebsrat informieren
4 | Externe Stellenausschreibung planen (Auswahl Partner, Kosten, ...)
5 | Interne Stellenausschreibung veröffentlichen
6 | Stellenausschreibung extern und im Internet veröffentlichen
B | Bewerberauswahl | Aktivitäten auf aktuelle Einstellung anpassen! (Inhalte verändern, hinzufügen, Zeilen löschen, ....)
Nr | Aktion | Hilfsmittel / Unterlage | Termin geplant | Verantwortlich Durchführung | Erledigt am
1 | Bewerbungseingang täglich per Brief / Mail bestätigen (Fragebogen versenden???)
2 | Resonanz nach 5 Tagen prüfen. Eventuell weitere Maßnahmen entscheiden.
3 | Kandidaten für Vorstellungsgespräche (A-B-C-Analyse) auswählen (Was passiert mit guten Kandidaten, die nicht zur Stelle passen?)
4 | Auswahlmaßnahme im Detail planen Unterlagen,Terminfenster,... vorbesprechen
5 | C-Kandidaten, die sicher nicht eingeladen werden, absagen
6 | Gesprächstermine mit ausgewählten A-Kandidaten vereinbaren
7 | Bewerberauswahlprozesse durchführen
Jeweils Reisekostenabrechnung durchführen
Jeweils Bewerberschlussbeurteilung nach jedem Gespräch erstellen und zusammenfassen
8 | Auswahlentscheidung treffen, Vertrag erstellen und Vertrag abschließen = Unterschriebener Vertrag liegt vor.
9 | Betriebsrat informieren
10 | Eingeladene Kandidaten, die nicht ausgewählt wurden, absagen
C | Aktivitäten nach der Bewerberauswahl bis Arbeitsantritt |  | Aktivitäten auf aktuelle Einstellung anpassen!
Nr | Aktion | Hilfsmittel / Unterlage | Termin geplant | Verantwortlich Durchführung | Erledigt am
C 1 Aktivitäten zusammen mit dem neuen Mitarbeitenden
1 | Brief an neuen Mitarbeiter mit allen Unterlagen, die a) vor Arbeitsbeginn vorliegen, die b) am 1. Tag mitgebracht werden sollten
1a1 | Wohnraumbeschaffung??
1a2 | Nachweis Kinder für Pflegevers.
1a3 | Bankverbindung
1a4 | Aufenthalt-/Arbeitserlaubnis
1b1 | Lohnsteuerkarte
1b2 | Sozialversicherungsausweis
1b3 | Urlaubsbescheinigung / anteil. Urlaub
1b4 | Krankenkasse/Mitgliedsbesch.
2 | Sonstige Unterlagen?
3 | Wenn zwischen Vertragsunterzeichnung und Arbeitsbeginn mehrere Wochen liegen, mindestens einen Brief / eine Mail mit aktuellen Informationen aus dem Unternehmen
C 2 Aktivitäten im Unternehmen vor dem Eintrittstermin
1 | Kalendermahnung (Outlook) - 1. Tag des neuen Mitarbeiters - Feedbackgespräch - Probezeitende
2 | Stammdaten anlegen
3 | Personalakte anlegen
4 | Arzttermin
5 | Zutrittsausweis
6 | Mitteilungen Versicherungen
7 | Einarbeitungsplan überprüfen, sicherstellen
8 | Geburtsdatum in Kalender oder sonst. Geburtstagslisten
9 | Info an die IT (Hard-/Software, LapTop, Telefon, Schlüssel, Zutrittskontrolle)
10 | Schreibtisch, Stuhl, evtl. Spind, Sicherheitsschuhe, Tür-Namensschild
11 | Grundausstattung Büro/Arbeitsplatz (Büroma., Kalender, Taschenrechner etc.)